## Planilha2
Tipo | (Vários itens)
STATUS | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Soma de VALOR
08. Agosto | 779463.844
09. Setembro | 212826.536
10. Outubro | 71777.828
11. Novembro | -165231.75
(vazio) | -475077.79
Total Geral | 423758.668

## Base_Geral_Pagamentos
# | ID | ANO | MÊS | ESCOLA | ITEM | CATEGORIA | PRESTADOR | Tipo | DATA_VENCIMENTO | DATA_PAGAMENTO | VALOR | BALANÇO | STATUS
1 | 202408_01 | 2024 | 08. Agosto | Doador 01 | Entrada - Doação - Doador 01 - 1/2 | Entrada | Doador 01 | Entrada | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 150000 | 150000 | Pago
2 | 202408_02 | 2024 | 08. Agosto | Doador 02 | Entrada - Doação - Doador 02 - 1/3 | Entrada | Doador 02 | Entrada | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 333333.33 | 483333.33 | Pago
3 | 202408_07 | 2024 | 08. Agosto | Doador 03 | Entrada - Doação - Doador 01 - 1/1 | Entrada | Doador 03 | Entrada | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 500000 | 983333.33 | Pago
4 | 202408_22_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Divimobile Mobiliário Corporativo Eirele. | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -1028 | 982305.33 | Pago
5 | 202408_24_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -14950 | 967355.33 | Pago
6 | 202408_05_MATERIAL_PEDAGOGICO | 2024 | 08. Agosto | IEI Anjo das Flores | Parcela 1/2 - Material Pedagógico | Material Pedagógico | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -9991.795 | 957363.535 | Pago
7 | 202408_06_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | IEI Anjo das Flores | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -31412.5 | 925951.035 | Pago
8 | 202408_23_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | FRANCIS OFFICE MÓVEIS E SERVIÇOS | Saída | 2024-08-14 | 2024-08-14 | -2175 | 923776.035 | Pago
10 | 202408_13_CAMAS | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Pagamento Camas Empilháveis | Mobiliário | CASA DO PULA PULA- MAURICIO GOULART CORREA | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -10760 | 913016.035 | Pago
11 | 202408_14_COBERTURA_PLAYGROUND | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | 1/2 - Cobertura do Playground | Playground | DARCI ANTUNES DA SILVEIRA – MD REFORMAS E CONSTRUÇÃO | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -7500 | 905516.035 | Pago
12 | 202408_15_SERRALHERIA | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/2 - Serralheria - Algerosas | Serralheria | FABIO FIUZA – SERRALHERIA | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -1000 | 904516.035 | Pago
13 | 202408_16_PINTURA_PISO | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/2 - Pintura Externa e Piso Vinílico | Empreitada - Prestador Próprio | PAULO RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS-REFORMAS E MANUTENÇÃO | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -30760.8 | 873755.235 | Pago
15 | 202408_18_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/3 - Mobiliário Cozinha e Salas de Aula | Mobiliário | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -67669.36 | 806085.875 | Pago
14 | 202408_17_PLAYGROUND | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/2 - Playgroung | Playground | VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Saída | 2024-08-20 |  | -4999.5 | 801086.375 | Pago
21 | 202408_20_EMPREITADA | 2024 | 08. Agosto | IEI Favo de Mel | Parcela 1/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-08-20 |  | -85198 | 715888.375 | Pago
25 | 202408_69_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | D&D - Design de Interiores | Saída | 2024-08-20 |  | -7935 | 707953.375 | Pago
26 | 202408_71_TELAS | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Janelas e Portas | Portas e Janelas | TELAS GAÚCHAS LTDA | Saída | 2024-08-20 |  | -5330 | 702623.375 | Pago
27 | 202408_73_PISOS | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Pacelar 1/2 - Pisos | Piso | N2 EMPREITEIRA LTDA – NICOLE VARGAS | Saída | 2024-08-20 |  | -5825.95 | 696797.425 | Pago
28 | 202408_75_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | MAURICIO THOME HINTERHOLZ ME | Saída | 2024-08-20 |  | -11532.3 | 685265.125 | Pago
29 | 202408_77_PISOS | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Pisos | Piso | PISO TECH REVESTIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | Saída | 2024-08-20 |  | -5244.64 | 680020.485 | Pago
9 | 202408_12_PINTURA | 2024 | 08. Agosto | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Pintura 1º Pavimento | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-21 |  | -23412.49 | 656607.995 | Pago
16 | 202408_19_PINTURA | 2024 | 08. Agosto | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Pintura Refeitório e Salas | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-21 |  | -23336.44 | 633271.555 | Pago
23 | 202408_04_MATERIAL_CONSTRUCAO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | Pagamento Material de Construção | Material de Construção | Madereira FerrAgem Francisco LTDA. | Saída | 2024-08-21 |  | -14698 | 618573.555 | Pago
24 | 202408_69_PINTURA | 2024 | 08. Agosto | POPULAR NOVA GERAÇÃO | Parcela 1/2 - Pintura | Pintura | Empreiteira Martini | Saída | 2024-08-22 |  | -15225 | 603348.555 | Pago
81 | 202408_78_entrada | 2024 | 08. Agosto | Doador 05 | Entrada - Doação - Doador 05 - 1/1 | Entrada | Doador 04 | Entrada | 2024-08-22 |  | 500000 | 1103348.555 | Pago
30 | 202408_03_MAO_DE_OBRA | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | Parcela 1/2 - Mão de Obra | Mão de Obra | Julio Cesar da Silva Machado | Saída | 2024-08-28 |  | -8100 | 1095248.555 | Pago
32 | 202408_26_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | FRANCIS OFFICE MÓVEIS E SERVIÇOS | Saída | 2024-08-28 |  | -2241.34 | 1093007.215 | Pago
17 | 202409_71_AV | 2024 | 08. Agosto | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-02 |  | -37500 | 1055507.215 | Pago
18 | 202409_72_AV | 2024 | 08. Agosto | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-02 |  | -50000 | 1005507.215 | Pago
19 | 202409_73_AV | 2024 | 08. Agosto | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-02 |  | -50000 | 955507.215 | Pago
20 | 202409_74_AV | 2024 | 08. Agosto | IEI VITÓRIA | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-02 |  | -27731.75 | 927775.465 | Pago
35 | 202409_70_SERRALHERIA | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/2 - Serralheria - Algerosas | Serralheria | FABIO FIUZA – SERRALHERIA | Saída | 2024-09-02 |  | -1000 | 926775.465 | Pago
36 | 202409_69_PINTURA | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Pintura Refeitório e Salas | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-02 |  | -7779.414 | 918996.051 | Pago
| 202409_50_MATERIALPEDAGOGICO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Material Pedagógico | Material Pedagógico | Distribuidora Requinte | Saída | 2024-09-02 |  | -747.6 | 918248.451 | Pago
| 202409_51_VEGETACAO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Vegetação | Vegetação | Natto Paisagismo | Saída | 2024-09-02 |  | -900 | 917348.451 | Pago
| 202409_52_UTENSILIOS | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Utensilios | Utensílios | Lojão do Restaurante Comercio de Equipamentos | Saída | 2024-09-02 |  | -3491.5 | 913856.951 | Pago
| 202409_53_MATERIALPEDAGOGICO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Material Pedagógico | Material Pedagógico | W Textil Comercial de Tecidos LTDA | Saída | 2024-09-02 |  | -894 | 912962.951 | Pago
| 202409_54_ILUMINACAO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Iluminação | Iluminação | Redemac | Saída | 2024-09-02 |  | -227.4 | 912735.551 | Pago
| 202409_55_PISO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Piso Laminado | Piso | Tumelero Materiais de Contrução LTDA | Saída | 2024-09-02 |  | -2797.12 | 909938.431 | Pago
| 202409_56_MATERIALCONSTRUCAO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Material de Construção | Material de Construção | Redemac | Saída | 2024-09-02 |  | -1388.86 | 908549.571 | Pago
| 202409_57_REFORMAPISO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Entrada Reforma Piso | Mão de Obra | Gerson Resolve | Saída | 2024-09-02 |  | -7890 | 900659.571 | Pago
| 202409_58_INFORMATICA | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Itens Informática | Computador | Casa do Computador | Saída | 2024-09-02 |  | -3649 | 897010.571 | Pago
| 202409_59_ESPELHOS | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Espelhos | Espelhos | Casa Crovato | Saída | 2024-09-02 |  | -2310 | 894700.571 | Pago
| 202409_60_MATERIALCONSTRUCAO | 2024 | 09. Setembro | EEI PIMPONETA | Pagamento Material de Construção | Material de Construção | Redemac | Saída | 2024-09-02 |  | -12749.6 | 881950.971 | Pago
48 | 202409_12 | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Pacelar 2/2 - Pisos | Piso | N2 EMPREITEIRA LTDA – NICOLE VARGAS | Saída | 2024-09-03 |  | -5825.95 | 876125.021 | Pago
31 | 202408_25_MATERIAL_PEDAGOGICO | 2024 | 08. Agosto | IEI Anjo das Flores | Parcela 2/2 - Material Pedagógico | Material Pedagógico | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-03 |  | -9991.795 | 866133.226 | Pago
| 202409_61_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | AZ Livros e Brinquedos | Saída | 2024-09-03 |  | -14835 | 851298.226 | Pago
| 202409_63_PISO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 1/2 - Piso e Pintura | Piso | Rodrigo Borges ME | Saída | 2024-09-03 |  | -4642 | 846656.226 | Pago
| 202409_65_LIXEIRAS | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 1/2 - Lixeiras | Mobiliário | AZ Livros e Brinquedos | Saída | 2024-09-03 |  | -3040 | 843616.226 | Pago
| 202409_67_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Rodrigo Borges ME | Saída | 2024-09-03 |  | -4280 | 839336.226 | Pago
47 | 202409_11_TELAS | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Janelas e Portas | Portas e Janelas | TELAS GAÚCHAS LTDA | Saída | 2024-09-03 |  | -5330 | 834006.226 | Pago
52 | 202409_16 | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Pisos | Piso | PISO TECH REVESTIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | Saída | 2024-09-03 |  | -5244.64 | 828761.586 | Pago
| 202409_75_ARCONDICIONADO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 1/2 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | Ar-Condicionado | CLIMA HEAT | Saída | 2024-09-03 |  | -4530 | 824231.586 | Pago
37 | 202409_01_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | EEI Estrelinha do Céu | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Divimobile Mobiliário Corporativo Eirele. | Saída | 2024-09-04 |  | -1028 | 823203.586 | Forecast
|  | 2024 | 08. Agosto | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/2 - Laudo Estrutural | Laudo Técnico | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-05 |  | -3689 | 819514.586 | Forecast
|  | 2024 | 08. Agosto | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Gradil de Concreto | Gradil | Vector Insdústria e Comércio de Pré Fabricados de Concretos | Saída | 2024-09-05 |  | -10912 | 808602.586 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Pintura | Pintura | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-05 |  | -26949.41 | 781653.176 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Reforma Telhado | Telhado | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-05 |  | -29002.88 | 752650.296 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Serviços Elétricos | Serviços Elétricos | Rogério da Silva Markunas | Saída | 2024-09-05 |  | -3486.54 | 749163.756 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | JBM Soluções em Móveis | Saída | 2024-09-05 |  | -15803.1 | 733360.656 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Tintas | Tintas | Amauri Tintas | Saída | 2024-09-05 |  | -6349.5 | 727011.156 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Madereira | Material de Construção | Redemac AJ Reis | Saída | 2024-09-05 |  | -6900.26 | 720110.896 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/2 - Material Elétrico | Material de Construção | Plenobras Elétricos e Hidráulicos | Saída | 2024-09-05 |  | -3618.06 | 716492.836 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Portas e Janelas | Portas e Janelas | STADULNI VIDROS AALUMINIOS E PVC | Saída | 2024-09-05 |  | -7156.052 | 709336.784 | Forecast
38 | 202409_02_COBERTURA_PLAYGROUND | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | 2/2 - Cobertura do Playground | Playground | DARCI ANTUNES DA SILVEIRA – MD REFORMAS E CONSTRUÇÃO | Saída | 2024-09-05 |  | -7500 | 701836.784 | Forecast
39 | 202409_03 | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/2 - Pintura Externa e Piso Vinílico | Empreitada - Prestador Próprio | PAULO RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS-REFORMAS E MANUTENÇÃO | Saída | 2024-09-05 |  | -46141.2 | 655695.584 | Forecast
40 | 202409_04_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/3 - Mobiliário Cozinha e Salas de Aula | Mobiliário | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-05 |  | -33834.68 | 621860.904 | Forecast
34 | 202408_28 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Pintura 1º Pavimento | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-06 |  | -7804.162 | 614056.742 | Forecast
22 | 202409_42_CONSTRUTORA | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Parcela 1/2 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Próprio | D&G Eletro Soluções | Saída | 2024-09-06 |  | -21144.22 | 592912.522 | Forecast
79 | 202409_43_ELETROS | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Entrada Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-06 |  | -37308.39 | 555604.132 | Forecast
81 | 202409_44_TELHADO | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Entrada - Reforma Telhado | Telhado | JR Projetos e Construções | Saída | 2024-09-06 |  | -24414.35 | 531189.782 | Forecast
83 | 202409_45_UTENSILIOS | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Entrada - Utensílios | Utensílios | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-06 |  | -5378.13 | 525811.652 | Forecast
85 | 202409_46_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Entrada - Mobiliário | Mobiliário | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-06 |  | -25457.5 | 500354.152 | Forecast
| 202409_30_GRADIL | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 1/2 - Grades | Gradil | Serralheiro Cleber Silva Almeida | Saída | 2024-09-06 |  | -2640 | 497714.152 | Forecast
| 202409_32_PISO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 1/2 - Instalação Piso Vinilico | Piso | Mutte Instalação de Pisos Vinilicos | Saída | 2024-09-06 |  | -5550 | 492164.152 | Forecast
| 202409_34_PISO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 1/2 - Piso Vinilico | Piso | CASA DO PARQUET | Saída | 2024-09-06 |  | -25288 | 466876.152 | Forecast
| 202409_36_PINTURAMURO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 1/2 - Pintura Muro | Pintura | José Kunkel | Saída | 2024-09-06 |  | -6250 | 460626.152 | Forecast
| 202409_38_ARCONDICIOANDO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 1/2 - Ar-Condicionado | Ar-Condicionado | Frigelar Comercio e industria LTDA | Saída | 2024-09-06 |  | -13193 | 447433.152 | Forecast
| 202409_40_ARCONDICIOANDO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 1/2 - Ar-Condicionado Instalação | Ar-Condicionado | Ear Engenharia Termica | Saída | 2024-09-06 |  | -4097 | 443336.152 | Forecast
41 | 202409_05 | 2024 | 09. Setembro | Doador 04 | Entrada - Doação - Doador 04 - 1/1 | Entrada | Doador 04 | Entrada | 2024-09-06 |  | 350000 | 793336.152 | Forecast
42 | 202409_06 | 2024 | 09. Setembro | Doador 01 | Entrada - Doação - Doador 01 - 2/2 | Entrada | Doador 01 | Entrada | 2024-09-07 |  | 150000 | 943336.152 | Forecast
33 | 202408_27_MAO_DE_OBRA | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | Parcela 2/2 - Mão de Obra | Mão de Obra | Julio Cesar da Silva Machado | Saída | 2024-09-09 |  | -8100 | 935236.152 | Forecast
43 | 202409_07 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Divisórias 1º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-09 |  | -14799.858 | 920436.294 | Forecast
44 | 202409_08 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Divisórias 2º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-09 |  | -18576.408 | 901859.886 | Forecast
45 | 202409_09 | 2024 | 09. Setembro | Doador 02 | Entrada - Doação - Doador 02 - 2/3 | Entrada | Doador 02 | Entrada | 2024-09-09 |  | 333333 | 1235192.886 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Mobiliário | Mobiliário | Like Móveis Planejados | Saída | 2024-09-10 |  | -18890.66 | 1216302.226 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Limpeza Coifa | Limpeza | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-10 |  | -700 | 1215602.226 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Limpeza Caixa D'agua | Limpeza | Dedetiza | Saída | 2024-09-10 |  | -420 | 1215182.226 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Desinsetização | Limpeza | Dedetiza | Saída | 2024-09-10 |  | -790 | 1214392.226 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Vidros | Vidros | Vidraçaria Dinamarca | Saída | 2024-09-10 |  | -580 | 1213812.226 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Pintura | Pintura | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-10 |  | -26949.41 | 1186862.816 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Reforma Telhado | Telhado | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-10 |  | -29002.88 | 1157859.936 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Serviços Elétricos | Serviços Elétricos | Rogério da Silva Markunas | Saída | 2024-09-10 |  | -3486.54 | 1154373.396 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Mobiliário | Mobiliário | Like Móveis Planejados | Saída | 2024-09-10 |  | -18890.66 | 1135482.736 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Madereira | Material de Construção | Redemac AJ Reis | Saída | 2024-09-10 |  | -6900.26 | 1128582.476 | Forecast
49 | 202409_13 | 2024 | 09. Setembro | IEI Favo de Mel | Parcela 2/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-09-10 |  | -85198 | 1043384.476 | Forecast
50 | 202409_14 | 2024 | 09. Setembro | EEI Estrelinha do Céu | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-09-10 |  | -14950 | 1028434.476 | Forecast
51 | 202409_15_PINTURA | 2024 | 09. Setembro | POPULAR NOVA GERAÇÃO | Parcela 2/2 - Pintura | Pintura | Empreiteira Martini | Saída | 2024-09-10 |  | -15225 | 1013209.476 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Serviços Elétricos | Serviços Elétricos | Rogério da Silva Markunas | Saída | 2024-09-10 |  | -3486.54 | 1009722.936 | Forecast
| 202409_39_ARCONDICIOANDO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 2/2 - Ar-Condicionado | Ar-Condicionado | Frigelar Comercio e industria LTDA | Saída | 2024-09-10 |  | -13193 | 996529.936 | Forecast
| 202409_41_ARCONDICIOANDO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 2/2 - Ar-Condicionado Instalação | Ar-Condicionado | Ear Engenharia Termica | Saída | 2024-09-10 |  | -4097 | 992432.936 | Forecast
| 202409_64_PINTURA | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 2/2 - Piso e Pintura | Pintura | Rodrigo Borges ME | Saída | 2024-09-11 |  | -4642 | 987790.936 | Forecast
| 202409_66_LIXEIRAS | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 2/2 - Lixeiras | Mobiliário | AZ Livros e Brinquedos | Saída | 2024-09-11 |  | -3040 | 984750.936 | Forecast
| 202409_68_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Rodrigo Borges ME | Saída | 2024-09-11 |  | -4280 | 980470.936 | Forecast
53 | 202409_17 | 2024 | 09. Setembro | IEI Anjo das Flores | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-09-12 |  | -31412.5 | 949058.436 | Forecast
54 | 202409_18 | 2024 | 09. Setembro | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -37500 | 911558.436 | Forecast
55 | 202409_19 | 2024 | 09. Setembro | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -50000 | 861558.436 | Forecast
56 | 202409_20 | 2024 | 09. Setembro | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -50000 | 811558.436 | Forecast
57 | 202409_21 | 2024 | 09. Setembro | IEI VITÓRIA | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -27731.75 | 783826.686 | Forecast
| 202409_62_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | AZ Livros e Brinquedos | Saída | 2024-09-12 |  | -14835 | 768991.686 | Forecast
| 202409_76_ARCONDICIONADO | 2024 | 09. Setembro | ECEI Brincando e Aprendendo | Parcela 2/2 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | Ar-Condicionado | CLIMA HEAT | Saída | 2024-09-12 |  | -4530 | 764461.686 | Forecast
58 | 202409_22 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Pintura 1º Pavimento | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-15 |  | -7804.162 | 756657.524 | Forecast
59 | 202409_23 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Pintura Refeitório e Salas | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-15 |  | -7779.414 | 748878.11 | Forecast
| 202409_37_PINTURAMURO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 2/2 - Pintura Muro | Pintura | José Kunkel | Saída | 2024-09-15 |  | -6250 | 742628.11 | Forecast
60 | 202409_24 | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/2 - Playgroung | Playground | VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Saída | 2024-09-16 |  | -4999.5 | 737628.61 | Forecast
| 202409_33_PISO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 2/2 - Instalação Piso Vinilico | Piso | Mutte Instalação de Pisos Vinilicos | Saída | 2024-09-17 |  | -5550 | 732078.61 | Forecast
| 202409_35_PISO | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 2/2 - Piso Vinilico | Piso | CASA DO PARQUET | Saída | 2024-09-17 |  | -25288 | 706790.61 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/2 - Laudo Estrutural | Laudo Técnico | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-18 |  | -3689 | 703101.61 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Gradil de Concreto | Gradil | Vector Insdústria e Comércio de Pré Fabricados de Concretos | Saída | 2024-09-18 |  | -10912 | 692189.61 | Forecast
61 | 202409_25_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | MAURICIO THOME HINTERHOLZ ME | Saída | 2024-09-20 |  | -11532.3 | 680657.31 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Pintura | Pintura | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-20 |  | -26949.41 | 653707.9 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Madereira | Material de Construção | Redemac AJ Reis | Saída | 2024-09-20 |  | -6900.26 | 646807.64 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Gradil de Concreto | Gradil | Vector Insdústria e Comércio de Pré Fabricados de Concretos | Saída | 2024-09-22 |  | -10912 | 635895.64 | Forecast
80 | 202409_47_ELETRODOMESTICOS | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Saldo Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-22 |  | -37308.39 | 598587.25 | Forecast
84 | 202409_48_UTENSILIOS | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Saldo - Utensílios | Utensílios | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-22 |  | -5378.13 | 593209.12 | Forecast
62 | 202409_26 | 2024 | 09. Setembro | IEI Favo de Mel | Parcela 3/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-09-23 |  | -85198 | 508011.12 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | JBM Soluções em Móveis | Saída | 2024-09-23 |  | -15803.1 | 492208.02 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/2 - Material Elétrico | Material de Construção | Plenobras Elétricos e Hidráulicos | Saída | 2024-09-23 |  | -3618.06 | 488589.96 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Portas e Janelas | Portas e Janelas | STADULNI VIDROS AALUMINIOS E PVC | Saída | 2024-09-23 |  | -5367.039 | 483222.921 | Forecast
63 | 202409_27 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Divisórias 1º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-24 |  | -4933.286 | 478289.635 | Forecast
64 | 202409_28 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Divisórias 2º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-24 |  | -6192.136 | 472097.499 | Forecast
65 | 202409_29_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 3/3 - Mobiliário Cozinha e Salas de Aula | Mobiliário | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-25 |  | -33834.68 | 438262.819 | Forecast
| 202409_31_GRADIL | 2024 | 09. Setembro | IEI João Paulo II | Parcela 2/2 - Grades | Gradil | Serralheiro Cleber Silva Almeida | Saída | 2024-09-25 |  | -2640 | 435622.819 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Reforma Telhado | Telhado | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-30 |  | -29002.88 | 406619.939 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Mobiliário | Mobiliário | Like Móveis Planejados | Saída | 2024-09-30 |  | -18890.66 | 387729.279 | Forecast
|  | 2024 | 09. Setembro | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Portas e Janelas | Portas e Janelas | STADULNI VIDROS AALUMINIOS E PVC | Saída | 2024-09-30 |  | -5367.039 | 382362.24 | Forecast
85 | 202409_49_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | IEI TECNOBABY | Saldo - Mobiliário | Mobiliário | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-09-30 |  | -25457.5 | 356904.74 | Forecast
66 | 202410_01 | 2024 | 10. Outubro | IEI Favo de Mel | Parcela 4/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-10-01 |  | -85198 | 271706.74 | Forecast
78 | 202410_09_CONSTRUTORA | 2024 | 10. Outubro | IEI TECNOBABY | Parcela 2/2 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Próprio | D&G Eletro Soluções | Saída | 2024-10-02 |  | -21144.22 | 250562.52 | Forecast
67 | 202410_02 | 2024 | 10. Outubro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Divisórias 1º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-10-09 |  | -4933.286 | 245629.234 | Forecast
68 | 202410_03 | 2024 | 10. Outubro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Divisórias 2º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-10-09 |  | -6192.136 | 239437.098 | Forecast
69 | 202410_04 | 2024 | 10. Outubro | Doador 02 | Entrada - Doação - Doador 02 - 3/3 | Entrada | Doador 02 | Entrada | 2024-10-09 |  | 333333 | 572770.098 | Forecast
46 | 202409_10 | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | D&D - Design de Interiores | Saída | 2024-10-11 |  | -7935 | 564835.098 | Forecast
70 | 202410_05 | 2024 | 10. Outubro | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -37500 | 527335.098 | Forecast
71 | 202410_06 | 2024 | 10. Outubro | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -50000 | 477335.098 | Forecast
72 | 202410_07 | 2024 | 10. Outubro | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -50000 | 427335.098 | Forecast
73 | 202410_08 | 2024 | 10. Outubro | IEI VITÓRIA | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -27731.75 | 399603.348 | Forecast
| 202410_10_REFORMAPISO | 2024 | 10. Outubro | EEI PIMPONETA | Saldo Reforma Piso | Mão de Obra | Gerson Resolve | Saída | 2024-10-22 |  | -7890 | 391713.348 | Forecast
82 | 202411_05_TELHADO | 2024 | 11. Novembro | IEI TECNOBABY | Saldo - Reforma Telhado | Telhado | JR Projetos e Construções | Saída | 2024-11-01 |  | -24414.35 | 367298.998 | Forecast
74 | 202411_01 | 2024 | 11. Novembro | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -37500 | 329798.998 | Forecast
75 | 202411_02 | 2024 | 11. Novembro | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -50000 | 279798.998 | Forecast
76 | 202411_03 | 2024 | 11. Novembro | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -50000 | 229798.998 | Forecast
77 | 202411_04 | 2024 | 11. Novembro | IEI VITÓRIA | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -27731.75 | 202067.248 | Forecast

## Escola_Categoria
Rótulos de Linha | Soma de VALOR | Rótulos de Linha | Soma de VALOR
EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | -150000 | Entrada | 2649999.33
IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | -200000 | Saída | -2226240.662
IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | -200000 | Total Geral | 423758.668
IEI VITÓRIA | -110927
Total Geral | -660927

## Fluxo_Mensal
Soma de VALOR | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Forecast | Pago | Total Geral
ago | -550187.873 | 1103348.555 | 553160.682
2024-08-07 |  | 150000 | 150000
Doador 01 |  | 150000 | 150000
Entrada - Doação - Doador 01 - 1/2 |  | 150000 | 150000
2024-08-09 |  | 333333.33 | 333333.33
Doador 02 |  | 333333.33 | 333333.33
Entrada - Doação - Doador 02 - 1/3 |  | 333333.33 | 333333.33
2024-08-16 |  | -117690.16 | -117690.16
IEI MUNDO COLORIDO |  | -117690.16 | -117690.16
2024-08-22 |  | 484775 | 484775
Doador 05 |  | 500000 | 500000
Entrada - Doação - Doador 05 - 1/1 |  | 500000 | 500000
POPULAR NOVA GERAÇÃO |  | -15225 | -15225
Parcela 1/2 - Pintura |  | -15225 | -15225
2024-08-23 | -411691.802 |  | -411691.802
EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | -37500 |  | -37500
IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | -50000 |  | -50000
IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | -50000 |  | -50000
IEI TECNOBABY | -113702.59 |  | -113702.59
IEI VITÓRIA | -27731.75 |  | -27731.75
EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | -132757.462 |  | -132757.462
Parcela 1/2 - Mobiliário | -15803.1 |  | -15803.1
Parcela 1/2 - Laudo Estrutural | -3689 |  | -3689
Parcela 1/3 - Pintura | -26949.41 |  | -26949.41
Parcela 1/3 - Reforma Telhado | -29002.88 |  | -29002.88
Parcela 1/3 - Serviços Elétricos | -3486.54 |  | -3486.54
Parcela 1/3 - Mobiliário | -18890.66 |  | -18890.66
Parcela 1/3 - Gradil de Concreto | -10912 |  | -10912
Pagamento Tintas | -6349.5 |  | -6349.5
Parcela 1/3 - Madereira | -6900.26 |  | -6900.26
Parcela 1/2 - Material Elétrico | -3618.06 |  | -3618.06
Parcela 1/3 - Portas e Janelas | -7156.052 |  | -7156.052
2024-08-30 | -101645.7 |  | -101645.7
EEI Estrelinha do Céu | -8100 |  | -8100
CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | -5825.95 |  | -5825.95
Pacelar 2/2 - Pisos | -5825.95 |  | -5825.95
EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | -87719.75 |  | -87719.75
Pagamento Limpeza Coifa | -700 |  | -700
Pagamento Limpeza Caixa D'agua | -420 |  | -420
Pagamento Desinsetização | -790 |  | -790
Pagamento Vidros | -580 |  | -580
Parcela 2/3 - Pintura | -26949.41 |  | -26949.41
Parcela 2/3 - Reforma Telhado | -29002.88 |  | -29002.88
Parcela 2/3 - Serviços Elétricos | -3486.54 |  | -3486.54
Parcela 2/3 - Mobiliário | -18890.66 |  | -18890.66
Parcela 2/3 - Madereira | -6900.26 |  | -6900.26
2024-08-13 |  | -57382.295 | -57382.295
EEI Estrelinha do Céu |  | -15978 | -15978
IEI Anjo das Flores |  | -41404.295 | -41404.295
2024-08-12 |  | 500000 | 500000
Doador 03 |  | 500000 | 500000
Entrada - Doação - Doador 01 - 1/1 |  | 500000 | 500000
2024-08-20 |  | -126065.39 | -126065.39
IEI Favo de Mel |  | -85198 | -85198
IEI MUNDO COLORIDO |  | -4999.5 | -4999.5
CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA |  | -35867.89 | -35867.89
Parcela 1/2 - Mobiliário |  | -19467.3 | -19467.3
Parcela 1/2 - Janelas e Portas |  | -5330 | -5330
Pacelar 1/2 - Pisos |  | -5825.95 | -5825.95
Parcela 1/2 - Pisos |  | -5244.64 | -5244.64
2024-08-27 | -12166.795 |  | -12166.795
EEI Estrelinha do Céu | -2175 |  | -2175
IEI Anjo das Flores | -9991.795 |  | -9991.795
2024-08-31 | -16583.576 |  | -16583.576
IEI MUNDO COLORIDO | -1000 |  | -1000
IEI VILA UNIÃO | -15583.576 |  | -15583.576
2024-08-14 |  | -2175 | -2175
EEI Estrelinha do Céu |  | -2175 | -2175
2024-08-21 |  | -61446.93 | -61446.93
EEI Estrelinha do Céu |  | -14698 | -14698
IEI VILA UNIÃO |  | -46748.93 | -46748.93
2024-08-26 | -8100 |  | -8100
EEI Estrelinha do Céu | -8100 |  | -8100
set | 85689.498 |  | 85689.498
out | 63842.828 |  | 63842.828
nov | -165231.75 |  | -165231.75
Total Geral | -565887.297 | 1103348.555 | 537461.258