## Planilha1
Tipo | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Soma de VALOR
Divisórias | -55627.11 | 4.9845
Doação Direta | -700000 | 62.724
Empreitada - Prestador Parceiro | -340792 | 30.5369
Empreitada - Prestador Próprio | -304306.04 | 27.2676
Mão de Obra | -16200 | 1.4516
Material de Construção | -14698 | 1.317
Material Pedagógico | -19983.59 | 1.7906
Mobiliário | -284165.72 | 25.4629
Pintura | -108367.88 | 9.7104
Playground | -24999 | 2.2401
Serralheria | -2000 | 0.17921
(vazio)
Portas e Janelas | -11160
Piso | -21941.28
Total Geral | -1904240.62

## Planilha2
Tipo | Saída
Soma de VALOR | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Forecast | Pago | Total Geral
EEI Estrelinha do Céu | -49051 | -18153 | -67204
EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | -150000 |  | -150000
IEI Anjo das Flores | -41404.295 | -41404.295 | -82808.59
IEI Favo de Mel | -340792 |  | -340792
IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | -200000 |  | -200000
IEI MUNDO COLORIDO | -132309.56 | -117690.16 | -249999.72
IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | -200000 |  | -200000
IEI TECNOBABY | -227404.04 |  | -227404.04
IEI VILA UNIÃO | -133544.99 |  | -133544.99
IEI VITÓRIA | -150000 |  | -150000
CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | -72037.28 |  | -72037.28
POPULAR NOVA GERAÇÃO | -30450 |  | -30450
Total Geral | -1726993.165 | -177247.455 | -1904240.62

## Base_Geral_Pagamentos
# | ID | ANO | MÊS | ESCOLA | ITEM | CATEGORIA | PRESTADOR | Tipo | DATA_VENCIMENTO | DATA_PAGAMENTO | VALOR | BALANÇO | STATUS
1 | 202408_01 | 2024 | 08. Agosto | Doador 01 | Entrada - Doação - Doador 01 - 1/2 | Entrada | Doador 01 | Entrada | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 150000 | 150000 | Pago
2 | 202408_02 | 2024 | 08. Agosto | Doador 02 | Entrada - Doação - Doador 02 - 1/3 | Entrada | Doador 02 | Entrada | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 333333.33 | 483333.33 | Pago
3 | 202408_07 | 2024 | 08. Agosto | Doador 03 | Entrada - Doação - Doador 01 - 1/1 | Entrada | Doador 03 | Entrada | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 500000 | 983333.33 | Pago
4 | 202408_22_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Divimobile Mobiliário Corporativo Eirele. | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -1028 | 982305.33 | Pago
5 | 202408_24_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -14950 | 967355.33 | Pago
6 | 202408_05_MATERIAL_PEDAGOGICO | 2024 | 08. Agosto | IEI Anjo das Flores | Parcela 1/2 - Material Pedagógico | Material Pedagógico | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -9991.795 | 957363.535 | Pago
7 | 202408_06_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | IEI Anjo das Flores | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -31412.5 | 925951.035 | Pago
8 | 202408_23_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | FRANCIS OFFICE MÓVEIS E SERVIÇOS | Saída | 2024-08-14 | 2024-08-14 | -2175 | 923776.035 | Pago
10 | 202408_13_CAMAS | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Pagamento Camas Empilháveis | Mobiliário | CASA DO PULA PULA- MAURICIO GOULART CORREA | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -10760 | 913016.035 | Pago
11 | 202408_14_COBERTURA_PLAYGROUND | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | 1/2 - Cobertura do Playground | Playground | DARCI ANTUNES DA SILVEIRA – MD REFORMAS E CONSTRUÇÃO | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -7500 | 905516.035 | Pago
12 | 202408_15_SERRALHERIA | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/2 - Serralheria - Algerosas | Serralheria | FABIO FIUZA – SERRALHERIA | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -1000 | 904516.035 | Pago
13 | 202408_16_PINTURA_PISO | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/2 - Pintura Externa e Piso Vinílico | Empreitada - Prestador Próprio | PAULO RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS-REFORMAS E MANUTENÇÃO | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -30760.8 | 873755.235 | Pago
15 | 202408_18_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/3 - Mobiliário Cozinha e Salas de Aula | Mobiliário | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-16 | 2024-08-16 | -67669.36 | 806085.875 | Pago
14 | 202408_17_PLAYGROUND | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 1/2 - Playgroung | Playground | VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Saída | 2024-08-20 |  | -4999.5 | 801086.375 | Pago
21 | 202408_20_EMPREITADA | 2024 | 08. Agosto | IEI Favo de Mel | Parcela 1/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-08-20 |  | -85198 | 715888.375 | Pago
25 | 202408_69_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | D&D - Design de Interiores | Saída | 2024-08-20 |  | -7935 | 707953.375 | Pago
26 | 202408_71_TELAS | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Janelas e Portas | Portas e Janelas | TELAS GAÚCHAS LTDA | Saída | 2024-08-20 |  | -5330 | 702623.375 | Pago
27 | 202408_73_PISOS | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Pacelar 1/2 - Pisos | Piso | N2 EMPREITEIRA LTDA – NICOLE VARGAS | Saída | 2024-08-20 |  | -5825.95 | 696797.425 | Pago
28 | 202408_75_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | MAURICIO THOME HINTERHOLZ ME | Saída | 2024-08-20 |  | -11532.3 | 685265.125 | Pago
29 | 202408_77_PISOS | 2024 | 08. Agosto | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 1/2 - Pisos | Piso | PISO TECH REVESTIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | Saída | 2024-08-20 |  | -5244.64 | 680020.485 | Pago
81 | 202408_78_entrada | 2024 | 08. Agosto | Doador 05 | Entrada - Doação - Doador 05 - 1/1 | Entrada | Doador 04 | Entrada | 2024-08-20 |  | 500000 | 1180020.485 | Forecast
9 | 202408_12 | 2024 | 08. Agosto | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Pintura 1º Pavimento | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-21 |  | -23412.486 | 1156607.999 | Forecast
16 | 202408_19 | 2024 | 08. Agosto | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Pintura Refeitório e Salas | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-21 |  | -23338.242 | 1133269.757 | Forecast
23 | 202408_04_MATERIAL_CONSTRUCAO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | Pagamento Material de Construção | Material de Construção | Madereira FerrAgem Francisco LTDA. | Saída | 2024-08-21 |  | -14698 | 1118571.757 | Forecast
17 | 202408_08 | 2024 | 08. Agosto | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-08-21 |  | -37500 | 1081071.757 | Forecast
18 | 202408_09 | 2024 | 08. Agosto | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-08-21 |  | -50000 | 1031071.757 | Forecast
19 | 202408_10 | 2024 | 08. Agosto | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-08-21 |  | -50000 | 981071.757 | Forecast
20 | 202408_11 | 2024 | 08. Agosto | IEI VITÓRIA | Parcela 1/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-08-21 |  | -37500 | 943571.757 | Forecast
24 | 202408_69 | 2024 | 08. Agosto | POPULAR NOVA GERAÇÃO | Parcela 1/2 - Pintura | Pintura | Empreiteira Martini | Saída | 2024-08-21 |  | -15225 | 928346.757 | Forecast
30 | 202408_03_MAO_DE_OBRA | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | Parcela 1/2 - Mão de Obra | Mão de Obra | Julio Cesar da Silva Machado | Saída | 2024-08-21 |  | -8100 | 920246.757 | Forecast
22 | 202408_21_CONSTRUTORA | 2024 | 08. Agosto | IEI TECNOBABY | Parcela 1/2 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Próprio | D&G Eletro Soluções | Saída | 2024-08-23 |  | -21144.22 | 899102.537 | Forecast
79 | 202408_79_ELETRODOMESTICOS | 2024 | 08. Agosto | IEI TECNOBABY | Entrada Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-08-23 |  | -37308.39 | 861794.147 | Forecast
81 | 202408_80_TELHADO | 2024 | 08. Agosto | IEI TECNOBABY | Entrada - Reforma Telhado | Telhado | JR Projetos e Construções | Saída | 2024-08-23 |  | -24414.35 | 837379.797 | Forecast
83 | 202408_81_UTENSILIOS | 2024 | 08. Agosto | IEI TECNOBABY | Entrada - Utensílios | Utensílios | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-08-23 |  | -5378.13 | 832001.667 | Forecast
85 | 202408_82_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | IEI TECNOBABY | Entrada - Mobiliário | Mobiliário | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-08-23 |  | -25457.5 | 806544.167 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/2 - Laudo Estrutural | Laudo Técnico | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-23 |  | -3689 | 802855.167 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Pintura | Pintura | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-08-23 |  | -26949.41 | 775905.757 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Reforma Telhado | Telhado | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-08-23 |  | -29002.88 | 746902.877 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Serviços Elétricos | Serviços Elétricos | Rogério da Silva Markunas | Saída | 2024-08-23 |  | -3486.54 | 743416.337 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/2 - Mobiliário | Mobiliário | JBM Soluções em Móveis | Saída | 2024-08-23 |  | -15803.1 | 727613.237 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Mobiliário | Mobiliário | Like Móveis Planejados | Saída | 2024-08-23 |  | -18890.66 | 708722.577 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Gradil de Concreto | Gradil | Vector Insdústria e Comércio de Pré Fabricados de Concretos | Saída | 2024-08-23 |  | -10912 | 697810.577 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Tintas | Tintas | Amauri Tintas | Saída | 2024-08-23 |  | -6349.5 | 691461.077 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Madereira | Material de Construção | Redemac AJ Reis | Saída | 2024-08-23 |  | -6900.26 | 684560.817 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/2 - Material Elétrico | Material de Construção | Plenobras Elétricos e Hidráulicos | Saída | 2024-08-23 |  | -3618.06 | 680942.757 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 1/3 - Portas e Janelas | Portas e Janelas | STADULNI VIDROS AALUMINIOS E PVC | Saída | 2024-08-23 |  | -7156.052 | 673786.705 | Forecast
31 | 202408_25_MATERIAL_PEDAGOGICO | 2024 | 08. Agosto | IEI Anjo das Flores | Parcela 2/2 - Material Pedagógico | Material Pedagógico | Mega Sul Distribuidora | Saída | 2024-08-27 |  | -9991.795 | 663794.91 | Forecast
32 | 202408_26_MOBILIARIO | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | FRANCIS OFFICE MÓVEIS E SERVIÇOS | Saída | 2024-08-27 |  | -2175 | 661619.91 | Forecast
33 | 202408_27_MAO_DE_OBRA | 2024 | 08. Agosto | EEI Estrelinha do Céu | Parcela 1/2 - Mão de Obra | Mão de Obra | Julio Cesar da Silva Machado | Saída | 2024-08-30 |  | -8100 | 653519.91 | Forecast
48 | 202409_12 | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Pacelar 2/2 - Pisos | Piso | N2 EMPREITEIRA LTDA – NICOLE VARGAS | Saída | 2024-08-30 |  | -5825.95 | 647693.96 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Limpeza Coifa | Limpeza | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-30 |  | -700 | 646993.96 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Limpeza Caixa D'agua | Limpeza | Dedetiza | Saída | 2024-08-30 |  | -420 | 646573.96 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Desinsetização | Limpeza | Dedetiza | Saída | 2024-08-30 |  | -790 | 645783.96 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Pagamento Vidros | Vidros | Vidraçaria Dinamarca | Saída | 2024-08-30 |  | -580 | 645203.96 | Forecast
34 | 202408_28 | 2024 | 08. Agosto | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Pintura 1º Pavimento | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-31 |  | -7804.162 | 637399.798 | Forecast
35 | 202408_29_SERRALHERIA | 2024 | 08. Agosto | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/2 - Serralheria - Algerosas | Serralheria | FABIO FIUZA – SERRALHERIA | Saída | 2024-08-31 |  | -1000 | 636399.798 | Forecast
36 | 202408_30 | 2024 | 08. Agosto | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Pintura Refeitório e Salas | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-08-31 |  | -7779.414 | 628620.384 | Forecast
37 | 202409_01_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | EEI Estrelinha do Céu | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Divimobile Mobiliário Corporativo Eirele. | Saída | 2024-09-04 |  | -1028 | 627592.384 | Forecast
38 | 202409_02_COBERTURA_PLAYGROUND | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | 2/2 - Cobertura do Playground | Playground | DARCI ANTUNES DA SILVEIRA – MD REFORMAS E CONSTRUÇÃO | Saída | 2024-09-05 |  | -7500 | 620092.384 | Forecast
39 | 202409_03 | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/2 - Pintura Externa e Piso Vinílico | Empreitada - Prestador Próprio | PAULO RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS-REFORMAS E MANUTENÇÃO | Saída | 2024-09-05 |  | -46141.2 | 573951.184 | Forecast
40 | 202409_04_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/3 - Mobiliário Cozinha e Salas de Aula | Mobiliário | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-05 |  | -33834.68 | 540116.504 | Forecast
41 | 202409_05 | 2024 | 09. Setembro | Doador 04 | Entrada - Doação - Doador 04 - 1/1 | Entrada | Doador 04 | Entrada | 2024-09-06 |  | 350000 | 890116.504 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/2 - Laudo Estrutural | Laudo Técnico | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-06 |  | -3689 | 886427.504 | Forecast
42 | 202409_06 | 2024 | 09. Setembro | Doador 01 | Entrada - Doação - Doador 01 - 2/2 | Entrada | Doador 01 | Entrada | 2024-09-07 |  | 150000 | 1036427.504 | Forecast
43 | 202409_07 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Divisórias 1º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-09 |  | -14799.858 | 1021627.646 | Forecast
44 | 202409_08 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Entrada 60% - Divisórias 2º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-09 |  | -18576.408 | 1003051.238 | Forecast
45 | 202409_09 | 2024 | 09. Setembro | Doador 02 | Entrada - Doação - Doador 02 - 2/3 | Entrada | Doador 02 | Entrada | 2024-09-09 |  | 333333 | 1336384.238 | Forecast
47 | 202409_11_TELAS | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Janelas e Portas | Portas e Janelas | TELAS GAÚCHAS LTDA | Saída | 2024-09-09 |  | -5330 | 1331054.238 | Forecast
52 | 202409_16 | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Pisos | Piso | PISO TECH REVESTIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. | Saída | 2024-09-10 |  | -5244.64 | 1325809.598 | Forecast
49 | 202409_13 | 2024 | 09. Setembro | IEI Favo de Mel | Parcela 2/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-09-10 |  | -85198 | 1240611.598 | Forecast
50 | 202409_14 | 2024 | 09. Setembro | EEI Estrelinha do Céu | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-09-10 |  | -14950 | 1225661.598 | Forecast
51 | 202409_15 | 2024 | 09. Setembro | POPULAR NOVA GERAÇÃO | Parcela 2/2 - Pintura | Pintura | Empreiteira Martini | Saída | 2024-09-10 |  | -15225 | 1210436.598 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Serviços Elétricos | Serviços Elétricos | Rogério da Silva Markunas | Saída | 2024-09-10 |  | -3486.54 | 1206950.058 | Forecast
53 | 202409_17 | 2024 | 09. Setembro | IEI Anjo das Flores | 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | Representação Fagundes | Saída | 2024-09-12 |  | -31412.5 | 1175537.558 | Forecast
54 | 202409_18 | 2024 | 09. Setembro | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -37500 | 1138037.558 | Forecast
55 | 202409_19 | 2024 | 09. Setembro | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -50000 | 1088037.558 | Forecast
56 | 202409_20 | 2024 | 09. Setembro | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -50000 | 1038037.558 | Forecast
57 | 202409_21 | 2024 | 09. Setembro | IEI VITÓRIA | Parcela 2/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-09-12 |  | -37500 | 1000537.558 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Gradil de Concreto | Gradil | Vector Insdústria e Comércio de Pré Fabricados de Concretos | Saída | 2024-09-12 |  | -10912 | 989625.558 | Forecast
58 | 202409_22 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Pintura 1º Pavimento | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-15 |  | -7804.162 | 981821.396 | Forecast
59 | 202409_23 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Pintura Refeitório e Salas | Pintura | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-15 |  | -7779.414 | 974041.982 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Gradil de Concreto | Gradil | Vector Insdústria e Comércio de Pré Fabricados de Concretos | Saída | 2024-09-15 |  | -10912 | 963129.982 | Forecast
60 | 202409_24 | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 2/2 - Playgroung | Playground | VERONA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | Saída | 2024-09-16 |  | -4999.5 | 958130.482 | Forecast
61 | 202409_25_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | MAURICIO THOME HINTERHOLZ ME | Saída | 2024-09-20 |  | -11532.3 | 946598.182 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Pintura | Pintura | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-20 |  | -26949.41 | 919648.772 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Madereira | Material de Construção | Redemac AJ Reis | Saída | 2024-09-20 |  | -6900.26 | 912748.512 | Forecast
62 | 202409_26 | 2024 | 09. Setembro | IEI Favo de Mel | Parcela 3/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-09-23 |  | -85198 | 827550.512 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | JBM Soluções em Móveis | Saída | 2024-09-23 |  | -15803.1 | 811747.412 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/2 - Material Elétrico | Material de Construção | Plenobras Elétricos e Hidráulicos | Saída | 2024-09-23 |  | -3618.06 | 808129.352 | Forecast
63 | 202409_27 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Divisórias 1º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-24 |  | -4933.286 | 803196.066 | Forecast
64 | 202409_28 | 2024 | 09. Setembro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 1/2 20% - Divisórias 2º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-24 |  | -6192.136 | 797003.93 | Forecast
65 | 202409_29_MOBILIARIO | 2024 | 09. Setembro | IEI MUNDO COLORIDO | Parcela 3/3 - Mobiliário Cozinha e Salas de Aula | Mobiliário | VIEIRA & CAVALHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Saída | 2024-09-25 |  | -33834.68 | 763169.25 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Reforma Telhado | Telhado | Xame Onofre Rafael | Saída | 2024-09-30 |  | -29002.88 | 734166.37 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Mobiliário | Mobiliário | Like Móveis Planejados | Saída | 2024-09-30 |  | -18890.66 | 715275.71 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 3/3 - Portas e Janelas | Portas e Janelas | STADULNI VIDROS AALUMINIOS E PVC | Saída | 2024-09-30 |  | -5367.039 | 709908.671 | Forecast
66 | 202410_01 | 2024 | 10. Outubro | IEI Favo de Mel | Parcela 4/4 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Parceiro | SIMIÃO E CARVALHO | Saída | 2024-10-01 |  | -85198 | 624710.671 | Forecast
67 | 202410_02 | 2024 | 10. Outubro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Divisórias 1º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-10-09 |  | -4933.286 | 619777.385 | Forecast
68 | 202410_03 | 2024 | 10. Outubro | IEI VILA UNIÃO | Saldo 2/2 20% - Divisórias 2º Pavimento | Divisórias | VIEIRA &CAVALHEIRO PRESTADORA ED SERVICOS LTDA | Saída | 2024-10-09 |  | -6192.136 | 613585.249 | Forecast
69 | 202410_04 | 2024 | 10. Outubro | Doador 02 | Entrada - Doação - Doador 02 - 3/3 | Entrada | Doador 02 | Entrada | 2024-10-09 |  | 333333 | 946918.249 | Forecast
46 | 202409_10 | 2024 | 09. Setembro | CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | Parcela 2/2 - Mobiliário | Mobiliário | D&D - Design de Interiores | Saída | 2024-10-11 |  | -7935 | 938983.249 | Forecast
70 | 202410_05 | 2024 | 10. Outubro | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -37500 | 901483.249 | Forecast
71 | 202410_06 | 2024 | 10. Outubro | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -50000 | 851483.249 | Forecast
72 | 202410_07 | 2024 | 10. Outubro | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -50000 | 801483.249 | Forecast
73 | 202410_08 | 2024 | 10. Outubro | IEI VITÓRIA | Parcela 3/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-10-12 |  | -37500 | 763983.249 | Forecast
74 | 202411_01 | 2024 | 11. Novembro | EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -37500 | 726483.249 | Forecast
75 | 202411_02 | 2024 | 11. Novembro | IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -50000 | 676483.249 | Forecast
76 | 202411_03 | 2024 | 11. Novembro | IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -50000 | 626483.249 | Forecast
77 | 202411_04 | 2024 | 11. Novembro | IEI VITÓRIA | Parcela 4/4 - Arquitetos Voluntários | Doação Direta | Associação Arquitetos Voluntários | Saída | 2024-11-12 |  | -37500 | 588983.249 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Pintura | Pintura | Xame Onofre Rafael | Saída | 414428 |  | -26949.41 | 562033.839 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Reforma Telhado | Telhado | Xame Onofre Rafael | Saída | 414428 |  | -29002.88 | 533030.959 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Serviços Elétricos | Serviços Elétricos | Rogério da Silva Markunas | Saída | 414428 |  | -3486.54 | 529544.419 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Mobiliário | Mobiliário | Like Móveis Planejados | Saída | 414428 |  | -18890.66 | 510653.759 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Madereira | Material de Construção | Redemac AJ Reis | Saída | 414428 |  | -6900.26 | 503753.499 | Forecast
|  | 2024 |  | EEI ABRASCE LOTEAMENTO PAMPA | Parcela 2/3 - Portas e Janelas | Portas e Janelas | STADULNI VIDROS AALUMINIOS E PVC | Saída | 414452 |  | -5367.039 | 498386.46 | Forecast
78 |  | 2024 |  | IEI TECNOBABY | Parcela 2/2 - Construtora - Mão de Obra e Materiais | Empreitada - Prestador Próprio | D&G Eletro Soluções | Saída |  |  | -21144.22 | 477242.24 | Forecast
80 |  | 2024 |  | IEI TECNOBABY | Saldo Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Mega Sul Distribuidora | Saída |  |  | -37308.39 | 439933.85 | Forecast
82 |  | 2024 |  | IEI TECNOBABY | Saldo - Reforma Telhado | Telhado | JR Projetos e Construções | Saída |  |  | -24414.35 | 415519.5 | Forecast
84 |  | 2024 |  | IEI TECNOBABY | Saldo - Utensílios | Utensílios | Mega Sul Distribuidora | Saída |  |  | -5378.13 | 410141.37 | Forecast
85 |  | 2024 |  | IEI TECNOBABY | Saldo - Mobiliário | Mobiliário | Mega Sul Distribuidora | Saída |  |  | -25457.5 | 384683.87 | Forecast

## Escola_Categoria
Rótulos de Linha | Soma de VALOR | Rótulos de Linha | Soma de VALOR
EEI Estrelinha do Céu | -67204 | Entrada | 2649999.33
EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | -150000 | Saída | -1904240.62
IEI Anjo das Flores | -82808.59 | Total Geral | 745758.71
IEI Favo de Mel | -340792
IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | -200000
IEI MUNDO COLORIDO | -249999.72
IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | -200000
IEI TECNOBABY | -227404.04
IEI VILA UNIÃO | -133544.99
IEI VITÓRIA | -150000
Doador 01 | 300000
Doador 02 | 999999.33
Doador 03 | 500000
Doador 04 | 350000
Total Geral | 348245.99

## Fluxo_Mensal
Soma de VALOR | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Forecast | Pago | Total Geral
ago | 20308.751 | 806085.875 | 826394.626
2024-08-07 |  | 150000 | 150000
Doador 01 |  | 150000 | 150000
Entrada - Doação - Doador 01 - 1/2 |  | 150000 | 150000
2024-08-09 |  | 333333.33 | 333333.33
Doador 02 |  | 333333.33 | 333333.33
Entrada - Doação - Doador 02 - 1/3 |  | 333333.33 | 333333.33
2024-08-16 |  | -117690.16 | -117690.16
IEI MUNDO COLORIDO |  | -117690.16 | -117690.16
2024-08-23 | -56851.01 |  | -56851.01
IEI TECNOBABY | -56851.01 |  | -56851.01
2024-08-30 | -8100 |  | -8100
EEI Estrelinha do Céu | -8100 |  | -8100
2024-08-13 |  | -57382.295 | -57382.295
EEI Estrelinha do Céu |  | -15978 | -15978
IEI Anjo das Flores |  | -41404.295 | -41404.295
2024-08-12 |  | 500000 | 500000
Doador 03 |  | 500000 | 500000
Entrada - Doação - Doador 01 - 1/1 |  | 500000 | 500000
2024-08-20 | 312335.132 |  | 312335.132
EEI Estrelinha do Céu | -14698 |  | -14698
IEI Favo de Mel | -85198 |  | -85198
IEI MUNDO COLORIDO | -4999.5 |  | -4999.5
IEI VILA UNIÃO | -46750.728 |  | -46750.728
CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA | -36018.64 |  | -36018.64
Parcela 1/2 - Mobiliário | -19468 |  | -19468
Parcela 1/2 - Janelas e Portas | -5580 |  | -5580
Pacelar 1/2 - Pisos | -5826 |  | -5826
Parcela 1/2 - Pisos | -5144.64 |  | -5144.64
Doador 05 | 500000 |  | 500000
Entrada - Doação - Doador 05 - 1/1 | 500000 |  | 500000
2024-08-27 | -12166.795 |  | -12166.795
EEI Estrelinha do Céu | -2175 |  | -2175
IEI Anjo das Flores | -9991.795 |  | -9991.795
2024-08-31 | -16583.576 |  | -16583.576
IEI MUNDO COLORIDO | -1000 |  | -1000
IEI VILA UNIÃO | -15583.576 |  | -15583.576
2024-08-14 |  | -2175 | -2175
EEI Estrelinha do Céu |  | -2175 | -2175
2024-08-21 | -198325 |  | -198325
EEI Estrelinha do Céu | -8100 |  | -8100
EEI NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | -37500 |  | -37500
IEI IRMÃO MÁRIO FRIGO | -50000 |  | -50000
IEI SÃO VICENTE DE PAULO (CONSERVIR) | -50000 |  | -50000
IEI VITÓRIA | -37500 |  | -37500
POPULAR NOVA GERAÇÃO | -15225 |  | -15225
Parcela 1/2 - Pintura | -15225 |  | -15225
set | 202907.536 |  | 202907.536
out | 62009.578 |  | 62009.578
nov | -175000 |  | -175000
Total Geral | 110225.865 | 806085.875 | 916311.74